PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Phạm Công Khải Hoàn | Mã sinh viên | B25DTCN092 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT5 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-01 | Là nhân viên điều phối tôi muốn tạo và phân công lộ trình thu gom cho nhân viên để đảm bảo rác đc thu gom đúng kế hoạch |
| Vận hành thu gom | Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là nhân viên điều phối tôi muốn xem mức đầy của thùng rác để ưu tiên lộ trình cho thùng rác đầy |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | Chứa quá nhiều tính năng k thể hoàn thành trong 1 sprint |
| testable | “để làm việc tốt hơn” là cảm tính k rõ ràng k thể đo lường hay viết test case |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom tôi muốn xem chi tiết lộ trình được phân công để biết chính xác nơi cần đến trong ca làm |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom tôi muốn hệ thống tự cập nhật điểm đánh giá sau ca làm để tôi biết được hiệu suất làm việc củamình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | must | Đây là quy trình cốt lõi để hệ thống có thể vận hành và điều phối được nhân viên |
| US-02 | must | Phù hợp với mục đích giám sát mức đầy thùng rác để tự động hóa luồng phân công |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đăng nhập app và được phân phiếu LT-001 | A bấm xem chi tiết lộ trình phiếu trên app | App hiển thị chi tiết lộ trình, thông tin của phiếu |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống báo lỗi và chặn quyền truy cập vào phiếu LT-002 |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho từng US cụ thể để xác nhận story đó hoàn thành, còn DoD áp dụng chung cho tất cả hạng mục trong sprint hoặc toàn dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Chức năng thuật toán chỉ đường khó, chọn điểm, gán xe và nhân viên trên bản đồ |
| US-02 | 5 | Độ phức tạp vừa cần xử lý api lấy data từ cảm biến |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Dev chọn thẻ 2 và 13 và giải thích lý do chọn, sau khi đã làm rõ yêu cầu cả đội sẽ bình chọn lại cho đến khi thống nhất, tuyệt đối k lấy số trung bình

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23+24+25)/3=24 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Lý tưởng 6ngườix10ngày=60, thực thế 60-5(ngày nghỉ)=55, sp cam kết 24x(55/60) = 22 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn b1, b2, b3, b4 tổng 21 |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng app cho nhân viên thu gom đăng nhập, nhận thông báo, xem chi tiết bản đồ và công việc của mình đc phân công |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Code api truy xuất chi tiết lộ trình phiếu phân công công việc | dev | 4 |
| Thiết kế ui/ux màn hình chi tiết lộ trình trên mobile | des | 2 |
| Viết test case và test chức năng hiển thị chi tiết lộ trình | testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 8 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Sp thực tế 22, đường lý tưởng 15, chậm 7, nhóm đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến 2, đường vẫn nằm ngang, rủi ro các task bị kẹt chưa được gỡ, dev ôm dồn code chưa xong task nào nên k có gì để test |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| stakeholders | Product owner | developers | Scrum master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Po ghi nhận ý kiến và tạo user story mới đưa vào product backlog, sau đó tự đánh giá và quyết định mức độ ưu tiên của các us cho các sprint tiếp theo, k bắt đội thực hiện trong sprint hiện tại